## 版本范围冻结
范围项 | 状态 | 纳入/排除原因 | 对应PRD编号 | 备注
BOM上传、解析、项目展示 | 纳入当前版本 | PRD明确要求新项目/老项目均以BOM作为输入 | R3/R6/R7 | 必须稳定，不允许上传后主流程中断
BOM行分类到EMS元器件类别 | 纳入当前版本 | 实施计划要求BOM行可匹配到元器件类别、材料、制程、行情源 | R3/Task2 | 作为风险传导基础
BOM行用量参与暴露度计算 | 纳入当前版本 | BOM暴露度公式包含用量权重 | R4/Task4 | 项目详情API也应返回数量
同一项目BOM多版本管理、差异记录、新物料风险 | 纳入当前版本 | 用户明确新增核心需求，且服务于BOM暴露度和老项目交付风险 | R14/Task13 | 当前版本新增范围，优先级P0
多因子风险评分 | 纳入当前版本 | 实施计划明确风险分包含行情、供应、政策、灾害、BOM暴露度、替代难度、置信度 | R4/Task3 | 替代现有局部供应评分作为主评分
自动提级规则 | 纳入当前版本 | PRD v4.1明确7条自动提级规则 | R4/T2-007 | 含单源、EOL、灾害、库存交期等
数据不足显示unknown/待确认 | 纳入当前版本 | 全局约束要求无真实数据不得显示正常 | R5/Task3/Task8 | 必须作为硬性验收
新项目BOM选型评审结论 | 纳入当前版本 | PRD明确输出通过/有条件通过/不建议及原因 | R6/Task5 | P1实现
老项目交付风险结论 | 纳入当前版本 | PRD明确输出未来4-8周交付风险、触发原因、建议动作 | R7/Task5 | P1实现
风险运营闭环 | 纳入当前版本 | 实施计划Task11要求风险有状态、负责人、动作、处理结果和解除记录 | R12/Task11 | 已开发但需补验收
LLM事件解析、建议生成、报告摘要 | 纳入当前版本 | 实施计划Task10明确引入LLM分析层 | R11/Task10 | 未配置时要显示not_configured
ERP BOM自动同步 | 排除当前版本 | 当前PRD没有ERP连接器、ERP webhook或ERP BOM同步验收标准 | 未来PRD | 保留为未来ERP集成PRD
MRP需求一致性对账 | 排除当前版本 | 当前PRD没有MRP运算、MRP结果导入或净需求对账要求 | 未来PRD | 不作为当前失败项
ERP财务成本一致性 | 排除当前版本 | 当前PRD中的成本风险指材料价格和涨价函，不是财务模块成本核算 | 未来PRD | 不纳入当前验收
ERP仓库实时库存同步 | 排除当前版本 | 当前PRD中的库存主要是分销库存、当前库存/在途信息，不是WMS批次库存 | 未来PRD | 不纳入当前验收
ERP采购订单交期事件联动 | 排除当前版本 | 当前PRD没有采购订单事件模型或PO接口 | 未来PRD | 可作为后续采购协同模块
完整SRM供应商绩效/财务风险 | 排除当前版本 | 当前PRD关注单源、供应商所在地灾害、限制清单、供应商通知，不是完整SRM | 未来PRD | 不纳入当前验收
AI 生成

## 需求追踪矩阵
PRD编号 | 任务编号 | 需求名称 | 来源文档 | 优先级 | 开发项 | 验收标准 | 当前状态
R1 | Task1/4/7 | 事件到链路到BOM影响 | 实施计划 | P0 | 风险信号流、EMS链路图谱、BOM影响面板 | 任一风险事件能追溯到材料/品类/BOM行/项目结论 | 部分实现，需补齐
R2 | Task1 | EMS行业链路知识库 | 实施计划 | P0 | 行业链路库覆盖14类EMS核心物料 | 半导体、PCB、MLCC、连接器、磁性件等类别可查询 | 待复核
R3 | Task2 | BOM分类与材料拆解 | 实施计划 | P0 | BOM行分类、上游材料映射 | 常见BOM行能自动识别EMS类别并映射材料 | 部分实现
R4 | Task3 | 多因子风险评分 | 实施计划/PRD v4.1 | P0 | 多因子评分引擎 | 输出7因子分、总分、风险等级和原因 | 未完整实现
R4 | T2-007 | 自动提级规则 | PRD v4.1 | P0 | 自动提级规则引擎 | 7条规则可独立测试，提级原因可追溯 | 未完整实现
R5 | Task3/8 | 数据不足显示unknown | 实施计划 | P0 | 无数据/未配置源状态治理 | 无有效数据不得显示正常，必须显示unknown/待确认 | 需补强
R6 | Task5 | 新项目BOM选型评审 | 实施计划/PRD v4.1 | P1 | selection-review API与页面 | 输出通过/有条件通过/不建议、原因和分角色建议 | 待实现/待验收
R7 | Task5 | 老项目交付风险结论 | 实施计划/PRD v4.1 | P1 | delivery-risk API与页面 | 输出未来4-8周风险、触发原因、影响物料和建议动作 | 待实现/待验收
R8 | Task6 | 元器件上游组成库 | 实施计划 | P1 | 材料链路库按元器件类别展示 | 展示材料、制程、行情源、命中BOM | 待复核
R9 | Task8 | 多源数据体系 | 实施计划 | P1 | 数据源注册表与未配置状态 | 系统知道已接入/未配置源，未配置不报错、不显示正常 | 部分实现
R10 | Task9 | 人工确认和半自动输入队列 | 实施计划 | P1 | 文本/链接/文件/采购反馈进入人工确认队列 | 确认后才能转为正式风险事件 | 待复核
R11 | Task10 | LLM分析层 | 实施计划 | P1 | 事件抽取、BOM分类辅助、链路推理、建议生成、报告摘要 | 未配置时显示not_configured，输出含confidence | 已部分实现
R12 | Task11 | 风险运营闭环 | 实施计划 | P0 | 风险任务状态机 | 红橙风险可创建任务、分配角色、记录处理和关闭 | 已部分实现，需验收
R13 | Task12 | 测试构建部署包 | 实施计划 | P0 | 后端测试、前端构建、部署ZIP | 测试通过、构建成功、ZIP更新 | 已做过，需最终重跑
R14 | Task13 | BOM多版本管理与差异风险提取 | 用户新增需求 | P0 | 同一项目多版本BOM、版本号/日期、差异提取、新物料风险 | 打开项目可查看各版本、版本差异、新增/删除/变更物料及新风险 | 新增，待实现
AI 生成

## PRD验收清单
验收ID | PRD编号 | 验收项 | 通过标准 | 测试方式 | 必需证据
AC-R3-001 | R3 | BOM上传解析 | CSV/XLSX上传后，型号、品牌、类别、规格、描述、数量进入系统 | API测试+数据库核查 | 上传响应、项目详情、DB记录
AC-R3-002 | R3 | BOM分类与材料映射 | 常见物料能映射EMS类别和上游材料 | 单元测试+样本BOM测试 | 分类结果和材料映射结果
AC-R4-001 | R4 | 多因子评分 | 每个风险结果包含7个因子分、总分、等级和原因 | 单元测试 | 固定输入输出断言
AC-R4-002 | R4 | 自动提级 | 7条提级规则均可独立开关、独立测试，只升不降并保留原因 | 单元测试+服务测试 | 规则命中记录
AC-R5-001 | R5 | 数据不足状态 | 无行情源/无供应源/未配置API时返回unknown或待确认，不返回正常 | API测试 | 接口返回状态
AC-R6-001 | R6 | 新项目选型结论 | 上传BOM后生成通过/有条件通过/不建议，并引用BOM行和原因 | 端到端测试 | selection-review响应和页面截图
AC-R7-001 | R7 | 老项目交付风险 | 输出未来4-8周交付风险、触发事件、影响物料和建议动作 | 端到端测试 | delivery-risk响应和页面截图
AC-R9-001 | R9 | 数据源状态 | 每个源显示active/not_configured/degraded，不配置不报错 | API测试 | source registry响应
AC-R11-001 | R11 | LLM未配置降级 | 无key时返回not_configured，不影响主流程 | 单元测试 | LLM接口响应
AC-R12-001 | R12 | 风险处置闭环 | 风险可从new流转到closed，记录负责人、动作、结果 | API测试 | workflow任务历史
AC-R13-001 | R13 | 最终交付构建 | 后端测试、前端测试/构建、部署包生成均成功 | 命令验证 | 测试日志和ZIP文件
AC-R14-001 | R14 | 同一项目多版本BOM | 同一项目下可上传V1/V2/V3，系统记录版本号、上传日期、备注、当前版本 | API+页面测试 | 版本列表响应
AC-R14-002 | R14 | 版本差异提取 | V2与V1能列出新增、删除、数量变更、品牌变更、规格变更、描述变更 | 服务测试 | diff结果
AC-R14-003 | R14 | 新变更风险识别 | 新增或变更物料触发风险扫描后，标记为新风险或风险等级变化 | 端到端测试 | new_risks和diff_risks结果
AC-R14-004 | R14 | 项目页面版本视图 | 打开项目可看到版本号、日期、物料差异统计、新物料风险数量，并可切换版本 | 前端测试 | 页面截图或组件测试
AI 生成

## 测试问题重标记
问题ID | 测试来源 | 问题描述 | 重新分类 | 是否进入当前开发 | 对应PRD编号 | 处理建议
ISS-001 | BOM样本测试 | 型号、品牌、名称、规格、描述、数量解析基本可用 | 已通过 | 否 | R3 | 保留回归用例
ISS-002 | BOM样本测试 | 位号未解析和保存 | PRD未明确但合理增强 | 暂不强制 | 增强项 | 可在R14或后续工程追溯需求中补充，不作为当前失败
ISS-003 | BOM样本测试 | raw_qty数据库有保存但项目详情API不返回 | PRD内实现缺陷 | 是 | R3/R4 | P0补API返回qty/raw_qty
ISS-004 | 端到端测试 | 风险扫描datetime aware/naive报错 | 实现缺陷 | 是 | R13 | P0修复时间统一处理
ISS-005 | 端到端测试 | 风险详情/导出EvidenceChainResult.chain报错 | 实现缺陷 | 是 | R13/R11 | P0修复证据链对象字段
ISS-006 | 端到端测试 | 历史扫描版本对比能力缺失 | 用户新增需求 | 是 | R14 | 纳入BOM多版本管理专项
ISS-007 | 供应商单源测试 | 单供应商可识别但风险等级偏低 | PRD内未完全实现 | 是 | R4 | 按R6规则：单一品牌/单一供应商且无替代料至少黄色，叠加事件橙色
ISS-008 | 供应商单源测试 | 供应商所在地灾害未识别 | PRD内但依赖前置数据 | 是 | R4/R9 | 接入GDACS/USGS和供应商位置后验收
ISS-009 | 供应商单源测试 | 新供应商无历史记录未识别 | PRD未明确 | 否 | 未来PRD | 不进入当前开发
ISS-010 | 供应商单源测试 | 供应商占比30/70未计算 | PRD方向内但数据模型未明确 | 部分进入 | R4/R14 | 当前只实现集中度字段可扩展，精细份额后续定义
ISS-011 | 供应商单源测试 | 替代方案成本增幅未计算 | PRD未细化 | 否 | 未来PRD | 当前只做替代难度/有无替代料，不做成本精算
ISS-012 | ERP一致性测试 | ERP BOM自动同步缺失 | 测试过度/未来扩展 | 否 | 未来PRD | 不作为当前缺陷
ISS-013 | ERP一致性测试 | MRP需求一致性缺失 | 测试过度/未来扩展 | 否 | 未来PRD | 不作为当前缺陷
ISS-014 | ERP一致性测试 | ERP财务成本一致性缺失 | 测试过度/未来扩展 | 否 | 未来PRD | 不作为当前缺陷
ISS-015 | ERP一致性测试 | ERP仓库库存实时同步缺失 | 测试过度/未来扩展 | 否 | 未来PRD | 不作为当前缺陷
ISS-016 | ERP一致性测试 | 采购订单交期事件联动缺失 | 测试过度/未来扩展 | 否 | 未来PRD | 不作为当前缺陷
ISS-017 | 用户新增 | 同一项目多个BOM版本无法管理和比较 | 新增PRD内需求 | 是 | R14 | P0实现版本记录、差异提取、新风险标记
AI 生成

## 修复开发计划
优先级 | 开发顺序 | PRD编号 | 开发任务 | 涉及模块 | 完成标准 | 依赖
P0 | 1 | R13 | 修复风险扫描datetime报错 | risk_analysis/incremental_scanner | 风险扫描API不再500，端到端可执行 | 无
P0 | 2 | R13/R11 | 修复风险详情和导出EvidenceChainResult字段错误 | risk_report_export/risk_chain | 详情和xlsx/html/csv导出成功 | 无
P0 | 3 | R3/R4 | 项目详情API返回数量字段 | bom_project.py/BomItem | GET项目详情返回raw_qty/qty | 无
P0 | 4 | R14 | BOM版本数据模型 | BomProject/BomVersion/BomVersionItem | 同一项目可保存多个版本，含版本号、日期、备注、当前版本 | BOM上传流程
P0 | 5 | R14 | BOM版本差异引擎 | bom_version_diff_service | 能输出新增/删除/数量/品牌/规格/描述变更 | 版本数据模型
P0 | 6 | R14/R4 | 新变更物料风险标记 | risk scanner/new-risks | 新增/变更物料扫描后标记新风险和风险等级变化 | 差异引擎、风险评分
P0 | 7 | R4 | 多因子风险评分引擎 | risk_scoring_engine | 输出7因子分和等级映射 | BOM用量、数据源状态
P0 | 8 | R4 | 自动提级规则引擎 | auto_escalation_engine | 7条规则可测试、可追溯 | 多因子评分
P0 | 9 | R5 | 数据不足unknown治理 | 数据源注册/前后端显示 | 无数据不显示正常 | 数据源状态
P0 | 10 | R12 | 风险运营闭环补验收和缺口修复 | risk_workflow | new到closed全链路记录完整 | 风险等级稳定
P1 | 11 | R6 | 新项目选型评审结论 | recommendation_engine/selection-review | 输出结论、原因、分角色建议 | 评分、提级、暴露度
P1 | 12 | R7 | 老项目交付风险结论 | recommendation_engine/delivery-risk | 输出4-8周风险、影响物料、建议动作 | 评分、版本风险
P1 | 13 | R9 | GDACS/USGS/Octopart等数据源状态和接入 | source registry/sources | 未配置可见，配置后能采集或查询 | 配置项
P1 | 14 | R11 | LLM文档解析补齐 | llm_analysis | 涨价函/PCN/EOL抽取含confidence，人工确认后入库 | 人工确认队列
P2 | 15 | 未来PRD | ERP/MRP/财务/仓库/采购订单集成 | erp integration | 另立PRD后开发 | 不属于当前版本
AI 生成

## BOM版本管理专项
子需求ID | 能力点 | 用户目标 | 后端要求 | 前端要求 | 验收标准
R14-1 | 版本记录 | 同一项目能保存多个BOM版本 | 新增BomVersion，字段含project_id、version_no、uploaded_at、uploaded_by、remark、source_filename、is_current | 项目详情页显示版本列表 | 上传V1/V2/V3后版本列表准确显示
R14-2 | 版本号管理 | 打开项目能看到不同版本号和日期 | 上传时自动生成V1/V2，也支持用户输入版本备注 | 版本下拉或时间轴展示版本号、日期、备注 | 页面能切换任一版本
R14-3 | 版本物料快照 | 每个版本保留当时BOM物料 | 新增BomVersionItem或给BomItem增加version_id，保存part_number、brand、category、spec、description、qty、normalized字段 | 切换版本时展示对应物料 | 旧版本不被新版本覆盖
R14-4 | 差异提取 | 能看到两个版本之间的物料差异 | Diff服务按part_number为主键，比较新增、删除、数量变更、品牌变更、规格变更、描述变更、类别变更 | 差异页按类型筛选 | V2相对V1差异统计和明细准确
R14-5 | 新物料风险 | 新增物料带来的风险能突出显示 | 新增/变更物料自动触发风险扫描或标记待扫描；记录risk_delta | 项目页显示新物料风险数量、等级、原因 | 新增高风险物料显示为新风险
R14-6 | 风险变化 | 同一物料风险等级变化可追溯 | 保存previous_risk_level、current_risk_level、risk_changed_at、change_reason | 差异页显示风险由绿到黄/红等变化 | 风险等级变化可查询
R14-7 | 版本对比入口 | 用户打开项目即可对比版本 | API提供default compare latest vs previous | 项目详情默认展示最新版本与上一版本差异摘要 | 不需要用户手动找两个版本也能看到最新变化
R14-8 | 历史追溯 | 历史版本和差异记录不丢失 | 保留BomVersionDiff记录或可重复计算diff | 版本历史页可回看任意版本差异 | 归档项目仍可查看版本历史
AI 生成

## 接口与数据模型建议
类型 | 名称 | 动作 | 新增/修改字段 | 用途 | 关联PRD
模型 | BomProject | 修改 | project_code/current_version_id/version_count/last_version_at | 承载同一项目多版本 | R14
模型 | BomVersion | 新增 | id/project_id/version_no/source_filename/uploaded_at/remark/is_current/item_count/diff_summary | 记录BOM版本头 | R14
模型 | BomVersionItem | 新增 | version_id/row_number/part_number/brand/category/spec/description/qty/normalized_category/risk fields | 保存版本物料快照 | R14/R3
模型 | BomVersionDiff | 新增或计算型 | project_id/from_version_id/to_version_id/change_type/part_number/old_value/new_value/risk_delta | 保存或输出版本差异 | R14
API | POST /api/bom/projects/{project_id}/versions/upload | 新增 | file/version_no/remark | 向已有项目上传新版本BOM | R14
API | GET /api/bom/projects/{project_id}/versions | 新增 | 无 | 查询项目版本列表 | R14
API | GET /api/bom/projects/{project_id}/versions/{version_id} | 新增 | 无 | 查询指定版本物料 | R14
API | GET /api/bom/projects/{project_id}/versions/compare | 新增 | from_version_id/to_version_id | 查询版本差异 | R14
API | GET /api/bom/projects/{project_id}/versions/latest-diff-risks | 新增 | 无 | 查询最新版本新增/变更物料风险 | R14/R4
API | GET /api/bom/projects/{project_id} | 修改 | 返回current_version、versions_summary、raw_qty/qty | 项目详情直接显示版本和数量 | R3/R14
前端 | BomProjectDetail | 修改 | 版本列表、当前版本、差异摘要、新风险入口 | 打开项目直接看到版本变化 | R14
前端 | BomVersionCompare | 新增 | 差异表、筛选、风险等级变化 | 展示版本间物料差异 | R14
服务 | bom_version_diff_service | 新增 | compare_versions(from,to) | 差异提取 | R14
服务 | risk_delta_service | 新增 | mark_new_or_changed_risks | 新变更带来的新物料风险 | R14/R4
AI 生成

## 验收测试用例
用例ID | PRD编号 | 场景 | 步骤 | 预期结果 | 证据
TC-P0-001 | R13 | 风险扫描稳定性 | 上传BOM后调用风险扫描 | 接口200，无datetime错误 | 接口响应和日志
TC-P0-002 | R13 | 报告导出稳定性 | 扫描后导出xlsx/html/csv | 三种导出均成功 | 导出文件
TC-P0-003 | R3 | 数量字段展示 | 上传含数量BOM，查询项目详情 | 返回qty/raw_qty且与原始BOM一致 | API响应
TC-R14-001 | R14 | 上传同一项目V1/V2 | 创建项目上传V1，再向同项目上传V2 | 项目有两个版本，版本号和日期正确 | 版本列表响应
TC-R14-002 | R14 | 新增物料差异 | V2新增L-400 | diff中出现change_type=added | 差异响应
TC-R14-003 | R14 | 删除物料差异 | V2删除C-300 | diff中出现change_type=removed | 差异响应
TC-R14-004 | R14 | 数量变更差异 | IC-100数量2变3 | diff中出现qty_changed并显示旧值/新值 | 差异响应
TC-R14-005 | R14 | 品牌/规格变更差异 | 修改品牌或规格 | diff中出现brand_changed/spec_changed | 差异响应
TC-R14-006 | R14/R4 | 新增物料风险 | V2新增单源长交期物料并扫描 | 最新差异风险中显示新增高风险物料 | new diff risks响应
TC-R14-007 | R14 | 项目页面版本视图 | 打开项目详情页 | 看到版本号、日期、差异统计、新风险数量 | 前端测试或截图
TC-R4-001 | R4 | 多因子评分 | 输入固定因子分 | 输出总分和等级符合PRD边界 | 单元测试
TC-R4-002 | R4 | 单供应商无替代料提级 | supplier_count=1且no_alternative=True | 至少yellow，叠加事件为orange | 单元测试
TC-R5-001 | R5 | 无数据unknown | 未配置供应/行情源时评估关键BOM | 返回unknown/待确认，不返回正常 | 接口响应
TC-R12-001 | R12 | 风险闭环 | 创建红色风险任务并流转到closed | 保留负责人、动作、处理结果和关闭记录 | workflow历史
AI 生成